## Slide 1
2025 – 2028 гг.
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«СОВЕТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Траектория успеха

## Slide 2
Наименование проекта (полное): | Воспитание и социализация студента БУ «Советский политехнический колледж» как средство достижения успеха в личностной и профессиональной деятельности
Наименование проекта (сокращенное): | Траектория успеха
Срок начала и окончания проекта | 2025 – 2028 гг.
 | ФИО, должность
Куратор проекта | Директор бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж» Болдырева Надежда Николаевна
Функциональный заказчик | Директор бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж» Болдырева Надежда Николаевна
Руководитель проекта | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж» Михнева Оксана Ивановна
Администратор проекта | Педагог-организатор бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж» Богатова Мария Владимировна
Администратор проекта | Советник директора по воспитанию бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж» Денисенко Олеся Анатольевна
Администратор проекта | Руководитель физического воспитания бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж» Лукьянов Виталий Владимирович
Администратор проекта | Преподаватель бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж» Дрокина Людмила Николаевна

## Slide 3
Наименование проекта (полное): | Воспитание и социализация студента БУ «Советский политехнический колледж» как средство достижения успеха в личностной и профессиональной деятельности
Наименование проекта (сокращенное): | Траектория успеха
Срок начала и окончания проекта | 2025 – 2028 гг.
Охват целевой аудитории. | 1279 чел.
География проекта. | Советский район ХМАО-Югра
Инновационность в образовании | Личностно-ориентированный подход: Смещение фокуса с авторитаризации на диалог, субъект-субъектные отношения и выявление индивидуального потенциала каждого студента Цифровизация воспитания: Использование интерактивных платформ, виртуальной реальности и социальных сетей для вовлечения молодежи в социально значимые проекты. Проектная деятельность: Переход от пассивного восприятия моральных норм к активному участию: создание социальных, волонтерских проектов. Психолого-педагогическое сопровождение: Применение современных методик медиации, арт-терапии и коучинга для решения конфликтов и поддержки эмоционального интеллекта. Принципы внедрения : Гуманизация: Создание уважительной среды, где воспитание строится на доверии и принятии личности, а не на принуждении. Баланс традиций и новаторства: Инновации не должны разрушать базовые ценности, а лишь улучшать способы их трансляции и усвоения. Комплексность: Изменение всей воспитательной системы школы или детского сада, включая методы взаимодействия с родителями
Масштабируемость и тиражируемость проекта. | Проект можно масштабировать и внедрить на региональном или национальном уровне

## Slide 4: Предпосылки реализации проекта
Недостаточный уровень экологической культуры будущего профессионала
Недостаточное развитие управленческих навыков у участников студенческого самоуправления
Chart: Количество мероприятий, проведенных студентами
| 2023 | 2024 | 2025
% | 10 | 10 | 9
Chart: Уровень экологической культуры, 2025 г.
| 2018
% | 35

## Slide 5: Предпосылки реализации проекта
Результаты мониторинга состояния здоровья студентов колледжа показывают нарастание процесса кризиса здоровья у подростков
Отсутствие реализованных студенческих бизнес проектов и созданных функционирующих малых предприятий
Chart: Мониторинг заболеваемости студентов
| 2025 | 2024 | 2023
количество часто болеющих | 60 | 50 | 45
Chart: Количество бизнес-проектов/ реализованных бизнес-проектов, 2025 г.
| 2018
Бизнес-проекты | 30
Реализованные бизнес-проекты | 0

## Slide 6: Предпосылки реализации проекта
Низкий уровень потребности студентов в самореализации

## Slide 7: Предпосылки реализации проекта
Невысокий уровень ценностных установок
Chart: Уровень ценностных ориентаций студентов, 2025 г.
| социально-экономические ценности | забота о здоровье | духовно-нравственные ценности | прочие
Уровень ценностных ориентаций студентов, 2018 г. | 50 | 20 | 30 | 20

## Slide 8: Целеполагание проекта
Цель проекта | Создание модели воспитания, способствующей формированию конкурентоспособного выпускника с учетом с социально-экономических особенностей и потребностей региона, обладающего традиционными духовно-нравственными ценностями россиянина. |  |  |  | 
Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Базовое значение | Период, год |  | 
 |  |  | 2025 | 2026 | 2027
 | Доля студентов, включенных в систему студенческого самоуправления | 20% | 55% | 60% | 80%
 | Доля мероприятий, реализуемых студенческим самоуправлением в течении учебного года | 5 % | 15% | 20% | 25%
 | Количество реализованных бизнес проектов | 0% | 7% | 8% | 10%
 | Увеличение количества выпускников, трудоустроившихся на рабочие места по полученной профессии (специальности) в 1 год после завершения обучения | 48% | 60% | 60% | 60%
 | Повышение уровня экологической культуры | 35% | 65% | 75% | 80%
 | Повышение доли обучающихся, ведущих здоровый образ жизни | 40% | 50% | 60% | 70 %
 | Повышение уровня конкурентоспособности выпускников | 30% | 40% | 45% | 50 %
Результаты проекта | Количество студентов, включенных в систему студенческого самоуправления – 250 человек, Количество мероприятий, проведенных студенческим самоуправление – 30 мероприятий, Наличие реализованных бизнес проектов – не менее 20 проектов, Процент трудоустроенных по профессии выпускников - не менее 60 %, Уровень экологической культуры - не менее 80 % , Не менее 70% студентов, ведущих здоровый образ жизни Высокий уровень конкурентоспособности - не менее, чем у 70% выпускников |  |  |  | 

## Slide 9: Целеполагание проекта
Цель проекта | Создание модели воспитания, способствующей формированию конкурентоспособного выпускника с учетом с социально-экономических особенностей и потребностей региона, обладающего традиционными духовно-нравственными ценностями россиянина. |  |  |  | 
Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Базовое значение | Период, год |  | 
 |  |  | 2025 | 2026 | 2027
 | Увеличение охвата студентов, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности | 20% | 28% | 30% | 33%
 | Уменьшение количества студентов с девиантным поведением | 30% | 24% | 23% | 20%
 | Увеличение количества студентов, задействованных в волонтерском движении колледжа «Доброта.ру» | 5% | 15% | 20% | 25%
 | Увеличение количества студентов, вовлеченных во внеаудиторную деятельность | 45% | 60% | 70% | 80 %

## Slide 10: Реестр заинтересованных сторон проекта
№ п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта (программы)
1. | Родительская общественность | Председатель родительского комитета | Совместная педагогическая деятельность семьи и колледжа
2. | Избирательная комиссия Советского района | Кайсина Галина Александровна, председатель территориальной избирательной комиссии | Реализация курса молодого избирателя в рамках деловой игры «Выборы председателя студенческого самоуправления»
3. | Администрация города Советский | Страшко Наталья Васильевна, заместитель главы г. Советский по социальным вопросам | Проведение тренингов для участников студенческого самоуправления по подготовке «Молодых управленцев»
4. | Фонд поддержки предпринимательства Югры (филиал в г. Советский) | Деревянко Денис Олегович, руководитель | Привлечение студентов в проект, проведение на базе колледжа мероприятий
5. | Федеральное агентство по делам молодежи | Бугаев Александр Вячеславович, руководитель | Реализация проекта «Ты предприниматель» на базе БУ «Советский политехнический Колледж»
6. | КУ ХМАО-Югры Советский лесхоз | Половников Вячеслав Михайлович , директор | Площадка для реализации направления «Экологично жить выгодно»
7. | ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Алексей Михайлович Свиридов, главный инженер-первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Изучение и использование опыта предприятия по внедрению концепции Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Бережливый регион»
8. | Центр здоровья АУ «Советская районная больница» | Антонов Владимир Валентинович, главный врач АУ «Советская районная больница» | Профилактика заболеваний

## Slide 11: Реестр заинтересованных сторон проекта
№ п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта (программы)
9 | Администрация городского поселения Советский | Ивашкина Светлана Владимировна, начальник отдела по культуре | Пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи г. Советский. Развитие и популяризации экстремальных видов спорта и фитнеса
10 | МБУ Городской центр культуры и спорта | Карабулатов Расуль Рафикович, директор | Площадка для проведения спортивно-массовых мероприятий
11 | Общественная организация «Молодёжь Советского района» | Морозова Ирина Андреевна, руководитель | Организация полезного досуга молодёжи Советского района
12 | Отдел военного комиссариата по Советскому району | Калиниченко Александр Николаевич, военный комиссар | Повышение престижа военной службы, помощь в организации и проведении мероприятий патриотической направленности
13 | МАУ ДСОЛ «Окуневские зори» | Яппарова Маргарита Наримановна, начальник филиала | Организация тематических смен, база для проведения учебно-полевых сборов
14 | Центр гуманитарной помощи «Территория добра» | Калимуллина Гульназ Радиковна, заведующая епархиальным гуманитарным складом | Юридическая и материальная помощь
15 | УМВД России по ХМАО-Югре отдел МВД по Советскому району | Собенников Евгений Анатольевич, начальник отдела | Профилактика девиантного поведения

## Slide 12: Реестр заинтересованных сторон проекта
№ п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта (программы)
16 | Представители различных конфессий |  | Пропаганда семейных ценностей и ЗОЖ

## Slide 13: Матрица распределения ответственности
Результат (документ, подтверждающий выполнения контрольных событий) | Роль в проекте / должность |  |  |  |  | 
 | Куратор проекта / директор колледжа | Функциональный заказчик / директор колледжа | Руководитель проекта / зам директора по УВР | Администратор проекта / педагог-организатор | Педагог дополнитель- ного образования | 
Центр самоуправления |  |  |  |  |  | 
Протоколы студенческого совета | С | У | О | И |  | 
План-график заседаний студенческого совета | У |  | И | С | О | 
Положение о студенческом совете | С | У | О | И | И | 
Резолюция Окружного форума «Самоуправленец» | С | У | И | И | О | 
Аналитический отчет по итогам реализации проекта за год | С | У | О | И | И | 
Сертификаты, грамоты, дипломы участников конкурсов | С | У | И | И |  | 
Согласующий | С | Утверждающий | У | Ответственный за результат | О | Исполнитель | И

## Slide 14: Матрица распределения ответственности
Результат (документ, подтверждающий выполнения контрольных событий) | Роль в проекте / должность |  |  |  |  |  | 
 | Куратор проекта Болдырева Н.Н. | Функциональный заказчик Болдырева Н.Н. | Руководитель проекта Михнева О.И. | Администратор проекта Николенко Д.С. | Дизайнер / мастер п/о по граф дизайну | бизнес-эксперт / директор филиала ФППП | Участники проекта / студенты
Лаборатория бизнеса |  |  |  |  |  |  | 
Списки участников курса бизнес-технологии |  | У | О | И |  |  | 
Сертификат участника, прошедшего курс бизнес-технологии |  |  | С | О | И | У | 
Написанные бизнес-проекты |  |  | С | О |  | У | И
Сертификат участника мастер-класса |  |  | С | О | И | У | 
Дипломы участников проекта |  | У | С |  | И | О, У | 
Согласующий | С | Утверждающий | У | Ответственный за результат | О | Исполнитель | И

## Slide 15: Матрица распределения ответственности
Результат (документ, подтверждающий выполнения контрольных событий) | Роль в проекте / должность |  |  |  |  | 
 | Куратор проекта / директор колледжа | Функциональный заказчик / директор колледжа | Руководитель проекта / зам директора по УВР | Администратор проекта / руководитель физвоспитания | Администратор проекта / мед работник | 
Территория здоровья |  |  |  |  |  | 
Протокол мероприятия «День здоровья» |  | У | С | И, О |  | 
Аналитическая справка, фотоотчет по итогам уличных тренировок «Воркаут» |  | У | С | И, О |  | 
Аналитическая справка, фотоотчет по итогам проведения «Экстрим-игр» |  | У | С | И, О |  | 
Аналитическая справка по результатам диспансеризации |  | У | С |  | И, О | 
Согласующий | С | Утверждающий | У | Ответственный за результат | О | Исполнитель | И

## Slide 16: Матрица распределения ответственности
Результат (документ, подтверждающий выполнения контрольных событий) | Роль в проекте / должность |  |  |  |  | 
 | Куратор проекта / директор | Функциональный заказчик / директор | Руководитель проекта / зам директора по УВР | Администратор проекта / преподаватель | Педагог-психолог | кураторы групп
Экотаун |  |  |  |  |  | 
Аналитические справки о результатах диагностики экологической культуры |  | У | С | И | О | 
Приказы о реализации мероприятий |  | У | О | И |  | 
Аналитические справки по итогам мероприятий |  | У | С | О |  | И
Протоколы проведения классных часов |  | У | С | И |  | О
Центр карьеры |  |  |  |  |  | 
Статьи в СМИ | С | У | О | И |  | 
Аналитические справки по итогам мероприятий | С | У | О | И |  | 
Согласующий | С | Утверждающий | У | Ответственный за результат | О | Исполнитель | И

## Slide 17: Матрица распределения ответственности
Результат (документ, подтверждающий выполнения контрольных событий) | Роль в проекте / должность |  |  |  |  | 
 | Куратор проекта / директор | Функциональный заказчик / директор | Руководитель проекта / зам директора по УВР | Администратор проекта / преподаватель | Педагог-психолог | кураторы групп
Моя команда |  |  |  |  |  | 
Приказы о реализации мероприятий | С | У | О | И |  | 
Аналитические справки по итогам мероприятий | С | У | О | И |  | 
Ратник |  |  |  |  |  | 
Аналитические справки по итогам мероприятий |  | У | О | И | С | 
Приказы о реализации мероприятий |  | УС | И | О |  | 
Согласующий | С | Утверждающий | У | Ответственный за результат | О | Исполнитель | И

## Slide 18: Матрица распределения ответственности
Результат (документ, подтверждающий выполнения контрольных событий) | Роль в проекте / должность |  |  |  |  | 
 | Куратор проекта / директор | Функциональный заказчик / директор | Руководитель проекта / зам директора по УВР | Администраторы проекта / преподаватель | Педагог-психолог | кураторы групп
Аналитический блок |  |  |  |  |  | 
Анализ воспитательной работы в группах |  | У | С |  |  | И
Анализ реализации мероприятий по направлениям проекта |  | У | С | И |  | 
Анализ реализации воспитательной работы, внесение изменений и дополнений в проект |  | У | О | И |  | 
Комплексный анализ реализации проекта, разработка новой модели воспитательной работы |  | У | О | И |  | 
Согласующий | С | Утверждающий | У | Ответственный за результат | О | Исполнитель | И

## Slide 19: Реестр рисков и возможностей проекта
№ п/п | Наименование риска/возможности | Действия по предупреждению риска/ реализации возможности
1 | Инертность педагогов и обучающихся | внедрение механизмов поощрения и финансового стимулирования для педагогического и студенческого коллективов, реклама проекта
2 | Инертность внешней среды (родители (законные представители), партнеры и тд. | информационно - разъяснительная работа, обеспечение методического сопровождения и согласованности действий между всеми участниками учебно-воспитательного процесса.
3 | Смещение сроков реализации проекта | Коррекция плана-графика мероприятий
Возможности |  | 
3 | Дополнительная реклама; Медиа-освещение проекта | Реклама проекта в социальных сетях, в целевых группах; Дополнительный стимул и интерес для потенциальных участников
4 | Привлечение социальных партнеров | Возможность проведения дополнительных тренингов от управленцев и успешных предпринимателей района

## Slide 20: Коммуникационная модель проекта
№ п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация
1. | Протокол заседаний студенческого совета | Администратор проекта | Руководитель проекта | Ежемесячно согласно план-графику проведения студенческого совета | Бумажный носитель
2. | Положение о проведении мероприятий | Руководитель проекта | Администратор проекта | За 14 календарных дней до мероприятия | Электронный носитель
3. | Аналитическая справка по итогам мероприятий | Администратор проекта | Руководитель проекта | В течении 7 календарных дней после проведения мероприятия | Бумажный носитель, email
4. | Списки участников курса бизнес-технологии | Администратор проекта | Руководитель проекта | В течение двух дней после окончания установочной сессии | Бумажный носитель
5. | Сертификат участника, прошедшего курс бизнес-технологии | Администратор проекта | Дизайнер проекта | В течение двух дней после окончания образовательной сессии | Электронный и бумажный носители
6. | Написанные бизнес-проекты | Администратор проекта | Бизнес-эксперту | В день защиты проектов | Электронный и бумажный носители
7 | Сертификат участника мастер-класса | Администратор проекта | Дизайнеру проекта | За неделю до окончания мастер-класса | Электронный и бумажный носители
8 | Дипломы участников проекта | Администратор проекта | Дизайнеру проекта | Финальный день защиты проектов | Электронный и бумажный носители
9 | Протокол мероприятия «День здоровья» | Администратор проекта | Руководителю проекта | На следующий день после проведения мероприятия | Бумажный носитель
10 | Аналитическая справка, фотоотчет по итогам уличных тренировок «Воркаут» | Администратор проекта | Руководителю проекта | В течение 1 дня после проведения мероприятия | Бумажный носитель

## Slide 21: Коммуникационная модель проекта
№ п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация
11 | Аналитическая справка, фотоотчет по итогам проведения «Экстрим-игр» | Администратор проекта | Руководителю проекта | В течение 1 дня после проведения мероприятия | Бумажный носитель
12 | Аналитическая справка по результатам диспансеризации | Администратор проекта | Руководителю проекта | В течение 3 дней после проведения диспансеризации | Бумажный носитель
13 | Аналитические справки о результатах диагностики культуры производства | Администратор проекта | Руководителю проекта | В течение 5 дней после завершения диагностики | Электронный носитель
14 | Приказы о реализации мероприятий | Руководитель проекта | Функциональный заказчик | За 10 дней до мероприятия | бумажный носитель
15 | Аналитические справки по итогам мероприятий | Администратор проекта | Руководителю проекта | В течение 3 дней после проведения мероприятий | Бумажный носитель
16 | Протоколы проведения классных часов | Кураторы групп | Руководителю проекта | В течение 2 дней после проведения мероприятий | Бумажный носитель
17 | Аналитическая справка | Кураторы групп | Руководитель проекта | Ежегодно до 30 июня | Бумажный носитель
18 | Аналитические справки по итогам мероприятий | Администраторы проекта | Руководитель проекта | Не позднее трех дней после проведения мероприятия | Бумажный носитель
19 | Приказ о внесении изменений и дополнений | Руководитель проекта | Функциональный заказчик | Ежегодно не позднее 30 июня | Бумажный носитель
20 | Аналитическая справка Проект воспитательной работы | Руководитель проекта | Функциональный заказчик | не позднее 30 июня 2021 года | Бумажный носитель

## Slide 22: Коммуникационная модель проекта
№ п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация
11 | Аналитическая справка, фотоотчет по итогам проведения мероприятий | Администратор проекта | Руководителю проекта | В течение 1 дня после проведения мероприятия | Бумажный носитель
12 | Аналитическая справка по результатам диспансеризации | Администратор проекта | Руководителю проекта | В течение 3 дней после проведения диспансеризации | Бумажный носитель
13 | Аналитические справки о результатах диагностики культуры производства | Администратор проекта | Руководителю проекта | В течение 5 дней после завершения диагностики | Электронный носитель

## Slide 23: Бюджет проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей |  |  | Внебюджетные источники финансирования | Всего, млн. рублей
 |  | Федеральный бюджет | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 
 |  |  | Всего | В т.ч. субсидии из федерального бюджета |  | 
Функциональное направление «Центр самоуправления» |  |  |  |  |  | 
1 | Тренинговая работа |  | 0, 1 |  |  | 0,1
2 | Форумная компания |  | 0, 2 |  |  | 0, 2
Функциональное направление «Лаборатория бизнеса» |  |  |  |  |  | 
1 | Обучающий кластер |  | 0,2 |  |  | 0, 2
2 | Студенческий стертап |  | 0,3 |  |  | 0,3
Функциональное направление «Территория здоровья» |  |  |  |  |  | 
1 | Проведение спортивно-массовых мероприятий |  | 1,0 |  |  | 1,0
2 | Профилактика заболеваемости |  | 0,3 |  |  | 0,3
Функциональное направление «Экотаун» |  |  |  |  |  | 
1 | Реализация программы «Экологично жить выгодно!» |  | 0,5 |  |  | 0,5
2 | Организация и функционирование площадки на базе колледжа «Разделяй вместе с нами!» |  | 0,5 |  |  | 0,5

## Slide 24: Бюджет проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей |  |  | Внебюджетные источники финансирования | Всего, млн. рублей
 |  | Федеральный бюджет | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 
 |  |  | Всего | В т.ч. субсидии из федерального бюджета |  | 
Функциональное направление «Центр карьеры» |  |  |  |  |  | 
1 | Реализация программы «Погружение в профессию» |  | 0, 1 |  |  | 0, 1
Функциональное направление «Ратник» |  |  |  |  |  | 
1 | Организация и проведение учебно-полевых сборов студентов (выездных) |  | 0,1 |  |  | 0,1
2 | Военно-патриотическая игра «Ратник» |  | 0,1 |  |  | 0,1
3 | Военно-историческая реконструкция в рамках проекта «Победа одна на всех» |  | 0,1 |  |  | 0,1
Функциональное направление «Моя команда» |  |  |  |  |  | 
1 | Реализация цикла мероприятий «Презентация групп колледжа» |  | 0,1 |  |  | 0,1

## Slide 25: Модель функционирования результатов проекта
Профессиональное воспитание в БУ «Советский политехнический колледж» включает в себя все приоритетные направления. Педагогами и специалистами колледжа разработан и внедряется портфель проектов по приоритетным направлениям Стратегии.
Учитывая проблемные поля воспитательной системы БУ «Советский политехнический колледж», специфику, инновационное развитие экономики региона, современные потребности общества и каждого жителя Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в колледже создана модель профессионального воспитания «Траектория успеха», направленная на развитие личности и повышение конкурентоспособности выпускника.
Основные составляющие модели:
«Лаборатория бизнеса»
«Центр самоуправления»
«Территория здоровья»
«Экотаун»
«Центр карьеры»
«Моя команда»
«Ратник»
Работа по воспитанию и социализации студентов БУ «Советский политехнический колледж» направлена на когнитивное, социальное, эмоциональное развитие личности, разработку индивидуальной траектории дальнейшего развития и обучения, сохранение и укрепление физического и психического здоровья, создание условий для благоприятной социально-психологической адаптации, в том числе создание условий для получения профессионального образования, адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.
Модель включает активное участие работодателей, социальных партнеров, общественности на всех этапах воспитательного процесса.
Система воспитания, предложенная в модели «Траектория успеха» является основой для становления конкурентоспособного специалиста, соответствующего социально-экономическим особенностям и потребностям региона.

## Slide 26: Модель функционирования результатов проекта
..

## Slide 27: КОМАНДА ПРОЕКТА
№ п/п | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы
1 | Болдырева Надежда Николаевна | Директор БУ «Советский политехнический колледж» | Функциональный заказчик
2 | Михнева Оксана Ивановна | Заместитель директора по УВР БУ «Советский политехнический колледж» | Руководитель проекта
3 | Денисенко Олеся Анатольевна | Методист БУ «Советский политехнический колледж» | Администратор проекта
4 | Богатова Мария Владимировна | педагог -организатор БУ «Советский политехнический колледж» | Администратор проекта
5 | Лукьянов Виталий Владимирович | Руководитель физического воспитания БУ «Советский политехнический колледж» | Администратор проекта
6 | Денисова Юлия Владимировна | педагог – психолог БУ «Советский политехнический колледж» | Исполнитель
7 |  | Кураторы групп БУ «Советский политехнический колледж» | Исполнители

## Slide 28: Укрупненный план-график проекта
№ | Наименование | Длитель ность, дней | Начало | Оконча ние | 2025 год |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год | 
 |  |  |  |  | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02
1. | Разработка нормативно-правовой базы | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | Разработка и утверждение положений по направлениям проекта | 30 | 01.09.25 | 30.09. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2 | Утверждение планов воспитательной работы кураторов групп по направлению проектов | 30 | 02.09.25 | 30.09. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3 | Разработка и утверждение приказа о функционировании проекта воспитательной модели | 10 | 02.09.25 | 12.09.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. | Центр самоуправления | 636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | Организационная деятельность актива студенческого самоуправления | 120 120 120 | 09.09.25 01.09.26 01.09.27 | 30.06. 26 30.06.27 30.06.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2 | Тренинговая работа | 50 50 50 | 20.11.25 20.11.26 20.11.27 | 20.06.26 20.06.27 20.06.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3 | Форумная компания | 30 30 30 | 01.05.25 01.05.26 01.05.27 | 31.05.26 31.05.27 31.05.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Освещение деятельности самоуправления в СМИ | 12 12 12 | 09.09.25 01.09.26 01.09.27 | 30.06. 26 30.06.27 30.06.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 29: Укрупненный план-график проекта
№ | Наименование | Длитель ность, дней | Начало | Оконча-ние | 2025 год |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год | 
 |  |  |  |  | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02
3. | Лаборатория бизнеса | 546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 | Обучающий кластер | 120 120 120 | 09.09.25 01.09.26 01.09.27 | 1.02.26 1.02.27 1.02.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2. | Студенческий стерт-ап | 60 60 60 | 09.09.25 01.09.26 01.09.27 | 1.04.26 1.04.27 1.04.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Освещение в СМИ | 2 2 2 | 01.09.25 01.09.26 01.09.27 | 1.06.26 1.06.27 1.06.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. | Территория здоровья | 621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1 | Мониторинг состояния здоровья студентов | 30 30 30 | 01.02.25 01.02.26 01.02.27 | 20.03.26 20.03.27 20.03.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.2 | Проведение спортивно-массовых мероприятий | 150 150 150 | 01.09.25 01.09.26 01.09.27 | 20.06.26 20.06.27 20.06.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.3 | Профилактика заболеваемости | 25 25 25 | 01.09.25 01.09.26 01.09.27 | 20.06.26 20.06.27 20.06.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.4 | Освещение спортивно-массовых мероприятий в СМИ | 2 2 2 | 01.09.18 01.09.19 01.09.20 | 01.06.19 01.06.20 01.06.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 30: Укрупненный план-график проекта
№ | Наименование | Длитель ность, дней | Начало | Оконча ние | 2025 год |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год | 
 |  |  |  |  | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02
5. | Экотаун | 743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.1 | Проведение первичной диагностики уровня экологической культуры | 35 | 02.09.25 | 20.10.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.2 | Реализация программы «Экологично жить выгодно!» | 183 | 21.10.25 21.10.26 21.10.27 | 20.06.26 20.06.27 20.06.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.3 | Организация и функционирование площадки на базе колледжа «Разделяй вместе с нами!» | 505 | 01.12.25 | 20.06.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.4 | Проведение итоговой диагностики уровня экологической культуры | 20 | 20.04.26 | 15.05.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. | Аналитический блок | 85 85 30 | 01.06.26 01.06.27 01.06.28 | 30.08.26 30.08.27 30.06.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого |  | 2796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 31: Результаты проекта
Количество студентов, включенных в мероприятия патриотической направленности | более 300 человек | https://vk.com/club227275780
Снижение количества правонарушений, совершенных обучающимися БУ «Советский политехнический колледж» | не более 3 | Аналитическая справка по результатам мониторинга профилактики деструктивного поведения
Количество студентов-волонтеров | более 300 человек | https://dobro.ru/
Количество, занятых во внеаудиторной деятельности | 80 % от общего кол-ва студентов | https://epsilon.rdc-analytics.ru/