Календарный план
	Наименование мероприятия
	Дата
	Формат
	Площадка
	Результат
	Исполнитель

	Заседание студенческого совета ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ», председатели первичных отделений ПОО РМЭ, советников директоров по воспитанию
	сентябрь
	Очный (онлайн)
	ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ»
	Информирование ПОО РМЭ о предстоящем проекте. Создание 13 команд участников проекта, создание инициативной группы среди ПОО
	Автор проекта, руководитель

	Информационная кампания
	Сентябрь-октябрь
	Заочный
	ПОО РМЭ
	Создание группы ВК, мотивация участников
	SMM, менеджер, фотограф, видеограф

	Торжественное открытие Военно-патриотического фестиваля
«Единство в действии: служим Родине!»
	19.10.2026 
	Очный
	Стадион ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ»
	Участники проекта поддерживают цели и задачи проекта, замотивированы на ее реализацию; Участвуют 13 команд ПОО РМЭ
	Автор проекта, наставник проекта, фотограф, видеограф

	Товарищеский матч по футболу   
	19.10.2026
	Очный
	Стадион ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ»
	создание атмосферы соперничества, возможность сплотиться и познакомиться друг с другом.
	Организатор спортивных мероприятий, наставник проекта, фотограф, видеограф

	Соревнования по стрельбе
	21.10.2026
	Очный
	Кабинет ОБЗР ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ»
	Приобретение практических навыков, таких как стрельба, что повысит их уверенность в экстренных ситуациях
	Организатор спортивных мероприятий, наставник проекта, фотограф, видеограф

	Мастер-классы по оказанию первой доврачебной медицинской помощи
	23.10.2026
	Очный
	Дворец молодежи РМЭ, ул. Зеленая, д.1
	Участники подготовятся к таким соревнованиям, как игра «Зарница 2.0», Чемпионату по оказанию Первой помощи.

	Автор проекта, фотограф, видеограф

	Соревнования по оказанию первой помощи
	23.10.2026
	Очный
	Дворец молодежи РМЭ, ул. Зеленая, д.1
	Участники подготовятся к таким соревнованиям, как игра «Зарница 2.0», Чемпионату по оказанию Первой помощи.
	Автор проекта, наставник, фотограф, видеограф

	Военизированная эстафета
	26.10.2026
	Очный
	Стадион ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ»
	Повышение интереса к службе в армии и Вооруженным Силам РФ Повышение интереса к службе в армии среди молодежи
	Автор проекта, наставник, фотограф, видеограф

	Интерактивный Квест «Дорогой памяти»
	28.10.2026
	Очный
	ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ»
	Формирование патриотических ценностей у студентов 16-18 лет. Участники усвоят ключевые патриотические ценности и знания об истории Отечества
	SMM-специалист, руководитель проекта, фотограф, видеограф

	Научно-исследовательская конференция «Я помню! Я горжусь»
	30.10.2026
	Очный
	Актовый зал ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ»
	Участие не менее 30 студентов с выступлениями на конференции «Я помню! Я горжусь!»
	Менеджер, автор проекта, фотограф, видеограф

	Подведение итогов. Награждение победителей. 
	30.10.2026
	Очный
	ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ»
	Повышение интереса к службе в армии и Вооруженным Силам РФ Повышение интереса к службе в армии среди молодежи, что будет отражено в опросах после завершения фестиваля.
	Автор проекта, куратор проекта, фотограф, видеограф

	Рефлексия, трансляция результатов
	ноябрь
	Заочный
	ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ»
	Опрос участников проекта о достижении цели и задачей проекта, презентация результатов проекта в региональных СМИ
	[bookmark: _GoBack]Автор проекта, менеджер, фотограф, видеограф



