Календарный план

| Наименование мероприятия | Дата | Формат | Площадка | Результат | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заседание студенческого совета ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ», председатели первичных отделений ПОО РМЭ, советников директоров по воспитанию | сентябрь | Очный (онлайн) | ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» | Информирование ПОО РМЭ о предстоящем проекте. Создание 13 команд участников проекта, создание инициативной группы среди ПОО | Автор проекта, руководитель |
| Информационная кампания | Сентябрь-октябрь | Заочный | ПОО РМЭ | Создание группы ВК, мотивация участников | SMM, менеджер, фотограф, видеограф |
| Торжественное открытие Военно-патриотического фестиваля «Единство в действии: служим Родине!» | 19.10.2026 | Очный | Стадион ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» | Участники проекта поддерживают цели и задачи проекта, замотивированы на ее реализацию; Участвуют 13 команд ПОО РМЭ | Автор проекта, наставник проекта, фотограф, видеограф |
| Товарищеский матч по футболу | 19.10.2026 | Очный | Стадион ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» | создание атмосферы соперничества, возможность сплотиться и познакомиться друг с другом. | Организатор спортивных мероприятий, наставник проекта, фотограф, видеограф |
| Соревнования по стрельбе | 21.10.2026 | Очный | Кабинет ОБЗР ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» | Приобретение практических навыков, таких как стрельба, что повысит их уверенность в экстренных ситуациях | Организатор спортивных мероприятий, наставник проекта, фотограф, видеограф |
| Мастер-классы по оказанию первой доврачебной медицинской помощи | 23.10.2026 | Очный | Дворец молодежи РМЭ, ул. Зеленая, д.1 | Участники подготовятся к таким соревнованиям, как игра «Зарница 2.0», Чемпионату по оказанию Первой помощи. | Автор проекта, фотограф, видеограф |
| Соревнования по оказанию первой помощи | 23.10.2026 | Очный | Дворец молодежи РМЭ, ул. Зеленая, д.1 | Участники подготовятся к таким соревнованиям, как игра «Зарница 2.0», Чемпионату по оказанию Первой помощи. | Автор проекта, наставник, фотограф, видеограф |
| Военизированная эстафета | 26.10.2026 | Очный | Стадион ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» | Повышение интереса к службе в армии и Вооруженным Силам РФ Повышение интереса к службе в армии среди молодежи | Автор проекта, наставник, фотограф, видеограф |
| Интерактивный Квест «Дорогой памяти» | 28.10.2026 | Очный | ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» | Формирование патриотических ценностей у студентов 16-18 лет. Участники усвоят ключевые патриотические ценности и знания об истории Отечества | SMM-специалист, руководитель проекта, фотограф, видеограф |
| Научно-исследовательская конференция «Я помню! Я горжусь» | 30.10.2026 | Очный | Актовый зал ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» | Участие не менее 30 студентов с выступлениями на конференции «Я помню! Я горжусь!» | Менеджер, автор проекта, фотограф, видеограф |
| Подведение итогов. Награждение победителей. | 30.10.2026 | Очный | ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» | Повышение интереса к службе в армии и Вооруженным Силам РФ Повышение интереса к службе в армии среди молодежи, что будет отражено в опросах после завершения фестиваля. | Автор проекта, куратор проекта, фотограф, видеограф |
| Рефлексия, трансляция результатов | ноябрь | Заочный | ГБПОУ Республики Марий Эл «МРМТ» | Опрос участников проекта о достижении цели и задачей проекта, презентация результатов проекта в региональных СМИ | Автор проекта, менеджер, фотограф, видеограф |