Паспорт проекта «Навстречу будущей профессии!»

БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»

Отдел дополнительного профессионального образования, профориентации и содействия трудоустройству

| Наименование организации | Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия» |
| --- | --- |
| Ссылка на сайт организации | Ханты-Мансийская государственная медицинская академия |
| Регион | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Уральский федеральный округ |
| Руководитель организации | Нехорошева Александра Викторовна |
| Официальный адрес электронной почты организации | priemnaya@hmgma.ru |
| Название проекта | «Навстречу будущей профессии!» |
| Концепция проекта | Это целостная система ранней профессиональной ориентации для школьников 6–11 классов, которая помогает им осознанно подойти к выбору будущей профессии. |
| Актуальность проблемы | - Низкий уровень осознанности у школьников. То есть они не просто не готовы к выбору — они часто вообще не видят в этом для себя задачи, могут быть удовлетворены текущим положением. Им не хватает информации о том, какие профессии существуют сейчас и какие будут востребованы завтра. - Сложность самого выбора в условиях неопределённости. Мир меняется очень быстро из-за развития технологий. Прогнозировать, какие навыки будут в тренде через несколько лет, крайне сложно. Это порождает у подростков неуверенность: а вдруг я выберу не то? Иногда это приводит к «отложенному выбору» — когда человек вообще откладывает решение, не видя чётких ориентиров. - Разрыв между теорией и практикой. Часто школьники знают о профессии понаслышке или из фильмов. Им трудно соотнести свои интересы и способности с реальными требованиями труда. Именно поэтому так ценны профессиональные пробы — возможность «примерить» дело на практике: поработать в лаборатории, поучаствовать в мастер-классе, решить кейс от работодателя. - Дефицит системной поддержки. В школах не всегда есть достаточно ресурсов (времени, подготовленных педагогов-навигаторов, качественных диагностических инструментов), чтобы системно помогать детям в самоопределении. Проект заполняет эту нишу: объединяет разные форматы (уроки, диагностики, пробы, консультации) и создаёт единую систему сопровождения. - Важность вовлечения разных сторон. Успешная профориентация требует участия не только школьника, но и родителей, педагогов, работодателей. Проект выстраивает такое взаимодействие: ребёнка, педагоги, вуз и партнеры-работодатели, организуя пробы и экскурсии. |
| Цель | Цель проекта – Создание системы профессионального самоопределения обучающихся для осознанного выбора медицинских профессий с показателем 10 % конверсии участников проекта в абитуриенты БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия» в 2026 году. |
| Задачи | Для достижения цели проект решает ряд задач: - Разработка программы профориентационных мероприятий и профессиональных треков для участников проекта «Навстречу будущей профессии»; - Применение игровых форм для взаимодействия с участниками и вовлечение их в профессию медицины. - Привлечение экспертов и наставников для реализации мероприятий направленных на профессиональную ориентацию обучающихся. - Проведение экскурсий и профессиональных проб на предприятиях партнеров-работодателей. - Мониторинг участников поступающих в ХМГМА на образовательные программы ВО и СПО. |
| Целевая аудитория | - Обучающиеся 6-7 классов общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска, нацеленные на раннюю профориентацию. - Обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных организаций ХМАО-Югры с запросом на профпробы и профессиональное самоопределение. - Обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций ХМАО-Югры естественно-научного, химико-биологического (медицинский) профилей. - Выпускники колледжей города Ханты-Мансийска и ХМАО-Югры, заинтересованные в получении медицинского образования. |
| Социальная значимость | Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями умениям, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества и готовой к самореализации в России. |
| Охват населения | 3200 человек |
| Территория влияния | г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
| Этапы реализации проекта | 1 этап (июнь-сентябрь 2025) - Подготовка мероприятий, привлечение преподавателей-наставников и студентов, участвующих в проектной деятельности 2 этап (октябрь 2025-июнь 2026) - Проведение профпроб, квест игр «ПрофНавигатор» и квиз «Город профессионалов: Что вы знаете о медицине?», экскурсии на площадках партнеров-работадателей, профессиональное обучение участников проекта 3 этап (июль-июль 2026) - Сбор отзывов, мониторинг участников, поступающих в академию |
| Применяемые инновационные образовательные технологии, методики и инструменты | Наставничество студентов в проведении интерактивных игр медицинской тематики, практико-ориентированное обучение по дополнительной программе профессионального обучения «Помощник по уходу». |
| Результат | С октября по июнь 2025-2026 учебный год проведено: - 73 % участников повысили уровень информированности о профессиях (по результатам опроса), что превысило показатель 2024-2025 уч.г. на 16% - 3200 участников (увеличение на 11% по отношению к прошлому году) - 50 мероприятий профессиональной ориентации, что на 26% выше, чем в 2024-2025 уч.г. - 49 школьников-участников проекта подали заявления на конкурс целевых мест - 10 старшеклассников получили квалификацию «Помощник по уходу», сделав свой первый шаг на пути к карьере медика; - 10% участников подали заявления в академию на конкурс по целевым договорам. |
| Перспективы развития | Работа в системах: «Школа-Вуз-предприятие» «Сибириус-Вуз-Школа» VR-экскурсии по Академии, онлайн родительские собрания |
| Подтверждающие документы | Загружены на Яндекс диск https://disk.yandex.ru/client/disk/ХМГМА%20проект%20%22Навстречу%20будущей%20профессии%22 |
| Логотип колледжа | Загружены на Яндекс диск https://disk.yandex.ru/client/disk/ХМГМА%20проект%20%22Навстречу%20будущей%20профессии%22 |
| Фото и видеоматериалы (по желанию): указать ссылку для доступа к архиву | Ссылки на публикации https://vk.com/wall-216937724_9186 https://vk.com/wall-216937724_8449 https://vk.com/wall-216937724_8246 https://vk.com/wall-216937724_7372 https://vk.com/wall-216937724_9752 https://vk.com/wall-216937724_9139 https://vk.com/wall-216937724_7774 https://vk.com/wall-216937724_7403 https://vk.com/wall-216937724_7188 https://vk.com/wall-216937724_9979 https://vk.com/wall-216937724_9719 https://vk.com/wall-216937724_10831 https://vk.com/wall-216937724_9821 https://vk.ru/wall-216937724_9083 https://vk.com/wall-232555493_28 https://vk.com/wall-118572298_13372 |
| Контактное лицо | Васильева Мария Олеговна, +79825180166, mo.vasileva@hmgma.ru |