План работы Научного клуба «Первые в науке» на 2025–2026 учебный год
Организация: ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» Куратор клуба: Новикова Татьяна Давыдовна 
Срок реализации: сентябрь 2025 г. — август 2026 г.
Основная цель
развитие личности студентов и школьников посредством вовлечения в научно-техническое творчество, исследования и научно-просветительскую работу.
Задачи на учебный год
1. Развитие научного потенциала и исследовательских навыков у молодёжи.
1. Популяризация науки среди детей и подростков через систему каскадного наставничества «педагог — студент — школьник».
1. Формирование и укрепление команды участников по трём направлениям: «Юные исследователи», «Юные техники», «Юные программисты».
1. Привлечение экспертов и партнёров для поддержки учебно-методической базы научно-исследовательской деятельности.
1. Разработка и апробация учебно-методических комплексов (в том числе цифровых) для школ Свердловской области.
1. Развитие студенческого самоуправления через работу Совета Клуба и выборных органов.
1. Повышение медийной активности и узнаваемости Клуба (ВКонтакте, сайт колледжа, партнёрские площадки).
1. Расширение охвата школьников через STEM-мастер-классы, профессиональные пробы и выездные мероприятия.
1. Внедрение нейросетевых технологий и VR/AR-инструментов в образовательный процесс (перспективное направление «Юные программисты»).
1. Подготовка к участию в региональных, всероссийских и международных конкурсах, форумах и конференциях.

Этап I. Организационно-подготовительный (сентябрь — октябрь 2025)
	№
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	1
	Проведение информационной кампании среди студентов колледжа (презентации, посты ВК, листовки)
	1–15 сентября
	Руководитель клуба, Совет Клуба
	Привлечение не менее 50 новых участников

	2
	Обновление Google-формы регистрации участников; сбор заявок
	1–20 сентября
	Старосты направлений
	Сформирована база участников на учебный год

	3
	Общее собрание Клуба: утверждение плана работы, выборы Совета Клуба и старост направлений
	20–25 сентября
	Руководитель клуба, наставники
	Утверждён план, избраны органы самоуправления

	4
	Торжественное открытие нового сезона Научного клуба Первых
	Конец сентября
	Совет Клуба, наставники
	Официальный старт работы; пост ВК, фотоотчёт

	5
	Формирование проектных групп по направлениям: «Юные исследователи», «Юные техники», «Юные программисты»
	25–30 сентября
	Старосты направлений, наставники
	Сформировано не менее 3 групп (по 10–15 чел.)

	6
	Установочное заседание Совета Клуба: распределение обязанностей, календарное планирование
	Первая неделя октября
	Совет Клуба
	Протокол заседания, план-сетка на семестр



Этап II. Техническое оснащение и методическая подготовка (ноябрь 2025 — январь 2026)
	№
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	1
	Инвентаризация материально-технической базы: 3D-принтеры, наборы Arduino, датчики, расходные материалы
	Ноябрь
	Руководитель клуба, наставники
	Акт инвентаризации, заявка на дооснащение

	2
	Обучающие семинары для новых участников: «Основы 3D-моделирования», «Введение в Arduino», «TRIK Studio: первые шаги»
	Ноябрь — декабрь
	Наставники, студенты-старшекурсники
	Не менее 3 семинаров; участники получили базовые навыки

	3
	Заседание №1: «История науки и приоритет открытий» — дискуссионный формат, развитие критического мышления
	Ноябрь
	Староста направления «Юные исследователи»
	Протокол, пост ВК, видеорепортаж

	4
	Заседание №2: «Современные открытия России» — обзор достижений, живой диалог
	Декабрь
	Староста направления «Юные исследователи»
	Протокол, пост ВК

	5
	Мастер-класс «Наука своими руками» с использованием научных наборов (опыты по физике и химии)
	Декабрь
	Наставники, приглашённый эксперт
	Охват: не менее 30 участников; фото- и видеоотчёт

	6
	Разработка тем студенческих проектов; закрепление научных руководителей
	Декабрь — январь
	Наставники, Совет Клуба
	У каждого участника определена тема проекта и руководитель

	7
	Праздничное заседание: «День детских изобретений» (17 января) — презентация идей проектов
	17 января
	Совет Клуба, все направления
	Пост ВК, анонс проектов на второе полугодие



[bookmark: _GoBack]Этап III. Проектная деятельность и популяризация STEM-образования (февраль — май 2026)
	№
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	1
	Заседание №3: День российской науки (8 февраля) — «Наука — это не скучно!»
	8 февраля
	Наставники, все направления
	Пост ВК, вовлечение школьников

	2
	Запуск проектной работы в группах: регулярные консультации с наставниками (2 раза в месяц)
	Февраль — апрель
	Наставники
	Промежуточные отчёты, корректировка проектов

	3
	Мастер-класс по робототехнике для школьников (на базе LEGO WeDo 2.0 / Arduino)
	Февраль
	Направление «Юные техники»
	Охват: не менее 40 школьников

	4
	Участие в региональных и всероссийских конкурсах, форумах, конференциях (по плану внешних мероприятий)
	Февраль — май
	Совет Клуба, наставники
	Заявки, сертификаты, дипломы участников

	5
	Мастер-класс «Космос своими руками»: макетирование, образовательные игры по астрономии
	Март
	Направление «Юные техники»
	Охват: не менее 30 школьников; готовый макет

	6
	Внутренняя защита проектов (промежуточная) — предзащита, обратная связь от наставников и коллег
	Конец марта
	Совет Клуба, наставники
	Корректировка проектов, протокол защиты

	7
	День инженера-механика (30 марта): научное шоу, демонстрация действующих моделей и механизмов
	30 марта
	Все направления
	Пост ВК, привлечение абитуриентов

	8
	Выездной STEM-мастер-класс для сельских школ Свердловской области (в рамках партнёрства)
	Апрель
	Наставники, проектные группы
	Охват: не менее 50 школьников

	9
	Заседание №4: «Технологии будущего в образовании» — VR, нейросети, цифровые платформы
	Апрель
	Направление «Юные программисты»
	Протокол, пост ВК

	10
	Итоговая защита проектов участников Клуба
	Май
	Совет Клуба, наставники
	Оценка проектов, рекомендации к публикации и участию во внешних конкурсах

	11
	Участие в проекте «Сириус» (образовательный центр, г. Сочи) — подача заявок, отбор
	Май — июнь
	Руководитель клуба, наставники
	Заявки поданы, участники отобраны

	12
	Подведение итогов года: Общее собрание, награждение лучших участников и наставников
	Конец мая
	Совет Клуба, руководитель
	Грамоты, благодарственные письма, пост ВК



Этап IV. Творческий прорыв и летняя активность (июнь — август 2026)
	№
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	1
	Проект «Роботы-танцоры»: разработка, программирование и постановка танцевальных номеров роботов
	Июнь — июль
	Направления «Юные техники» и «Юные программисты»
	Видеоролик, демонстрация на публичных мероприятиях

	2
	Разработка цифровой платформы / чат-бота для дистанционного обучения школьников робототехнике (пилот)
	Июнь — август
	Направление «Юные программисты»
	Рабочий прототип платформы

	3
	Летняя инженерная смена для школьников (на базе колледжа или партнёрской площадки)
	Июль
	Наставники, студенты-волонтёры
	Охват: не менее 60 школьников

	4
	День первооткрывателя: мастер-классы, соревнования, запуск волны изобретений
	Август
	Совет Клуба, все направления
	Пост ВК, фото- и видеоотчёт

	5
	Подготовка отчётной документации за учебный год; обновление методической копилки
	Август
	Руководитель клуба, наставники
	Годовой отчёт, пополнение методического фонда

	6
	Планирование работы на следующий учебный год: проект плана, предложения от направлений
	Август
	Совет Клуба
	Проект плана на 2027–2028 уч. год



План заседаний Совета Клуба
	№
	Месяц
	Повестка

	1
	Октябрь 2025
	Установочное: распределение обязанностей, календарное планирование

	2
	Ноябрь 2025
	Утверждение тем проектов, закрепление наставников

	3
	Декабрь 2025
	Промежуточные итоги семестра; план зимних мастер-классов

	4
	Февраль 2026
	Запуск проектной работы; подготовка к конкурсам

	5
	Март 2026
	Подготовка к предзащите проектов

	6
	Апрель 2026
	Организация выездных мероприятий

	7
	Май 2026
	Итоги защит; награждение; план летней активности

	8
	Август 2026
	Годовой отчёт; проект плана на следующий год



Показатели результативности (контрольные цифры)
	Показатель
	Целевое значение

	Постоянные участники клуба (студенты)
	не менее 50 чел.

	Активные лидеры проектных групп
	не менее 15 чел.

	Заседания Клуба
	не менее 5

	Заседания Совета Клуба
	не менее 8

	Внутренние защиты проектов
	не менее 2 (предзащита + итоговая)

	Разработанные проекты
	не менее 10

	Учебно-методических комплексов (новых/обновлённых)
	не менее 2

	STEM-мастер-классы для школьников
	не менее 6

	Охват школьников (очно)
	не менее 300 чел.

	Участие во внешних конкурсах/конференциях
	не менее 4

	Публикации ВКонтакте (суммарно за год)
	не менее 30

	Выездные мероприятия в школы области
	не менее 2

	Партнёрские соглашения (новые/продлённые)
	не менее 3



Партнёры и внешние связи
1. Уральский Губернаторский лицей (г. Екатеринбург)
1. МАОУ — гимназия № 13 (г. Екатеринбург)
1. Дворец молодёжи Екатеринбурга
1. ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» (УрГПУ)
1. ФГБОУ ВО «Уральский федеральный университет» (УрФУ)
1. Образовательный центр «Сириус» (г. Сочи)
1. Центры «Точка роста», кванториумы, ИТ-кубы Свердловской области
1. Движение Первых (региональное отделение)
[image: ]
Куратор Клуба:       	Новикова Т.Д.

Дата утверждения плана: «28» августа 2025 г.
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План работы Научного клуба «Первые в науке» на 202 5 – 202 6   учебный год   Организация:   ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»  Куратор клуба:   Новикова Татьяна Давыдовна    Срок реализации:   сентябрь 202 5   г.  —   август 202 6   г.   Основная цель   развитие личности студентов и школьников посредством вовлечения в научно - техническое творчество, исследования и научно - просветительскую работу.   Задачи на учебный год   1.   Развитие научного потенциала и исследовательских навыков у молодёжи.   2.   Популяризация науки среди детей и подростков через систему каскадного  наставничества «педагог  —   студент  —   школьник».   3.   Формирование и   укрепление команды участников по трём направлениям:  «Юные исследователи», «Юные техники», «Юные программисты».   4.   Привлечение экспертов и партнёров для поддержки учебно - методической базы  научно - исследовательской деятельности.   5.   Разработка и апробация учебно - ме тодических комплексов (в том числе  цифровых) для школ Свердловской области.   6.   Развитие студенческого самоуправления через работу Совета Клуба и выборных  органов.   7.   Повышение медийной активности и узнаваемости Клуба (ВКонтакте, сайт  колледжа, партнёрские площад ки).   8.   Расширение охвата школьников через STEM - мастер - классы, профессиональные  пробы и выездные мероприятия.   9.   Внедрение нейросетевых технологий и VR/AR - инструментов в образовательный  процесс (перспективное направление «Юные программисты»).   10.   Подготовка к участи ю в региональных, всероссийских и международных  конкурсах, форумах и конференциях.     Этап I. Организационно - подготовительный (сентябрь  —   октябрь 202 5 )  

№  Мероприятие  Сроки  Ответственные  Ожидаемый  результат  

1  Проведение информационной  кампании среди  студентов  колледжа (презентации, посты  ВК, листовки)  1 – 15  сентября  Руководитель  клуба, Совет  Клуба  Привлечение не  менее 50 новых  участников  

2  Обновление Google - формы  регистрации участников; сбор  заявок  1 – 20  сентября  Старосты  направлений  Сформирована база  участников на  учебный год  

3  Общее собрание Клуба:  утверждение плана работы,  выборы Совета Клуба и старост  направлений  20 – 25  сентября  Руководитель  клуба, наставники  Утверждён план,  избраны органы  самоуправления  

4  Торжественное открытие нового  сезона Научн ого клуба Первых  Конец  сентября  Совет Клуба,  наставники  Официальный старт  работы; пост ВК,  фотоотчёт  

5  Формирование проектных групп  по направлениям: «Юные  исследователи», «Юные  техники», «Юные 25 – 30  сентября  Старосты  направлений,  наставники  Сформировано не  менее 3 групп (по  10 – 15 чел.)  

