ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В XXI ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЛИДЕР СПО»

| Наименование организации СПО | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский техникум «Автоматика» |
| --- | --- |
| Ссылка на сайт техникума | https://etavtomatika.ru/ |
| Ссылка на сайт техникума на страничку Фестиваля | https://etavtomatika.ru/?section_id=507 |
| Ссылка на группу и контент Фестиваля | https://vk.com/club230287676 |
| Регион | Свердловская область, г. Екатеринбург |
| Руководитель организации | Майкова Полина Евгеньевна |
| Официальный адрес электронной почты организации: | etavtomatika@mail.ru |
| Номинация: | Лидер образовательных инициатив |
| Подноминация: | Лидер образовательных инициатив в организации научно-экспериментальной, проектной и исследовательской работы студентов |
| Проект реализован в 2025 году |  |

Название проекта:

Фестиваль активистов промышленных эко-технологий

«Зеленое производство»

Концепция проекта:

Проект представляет собой комплексную образовательную программу, направленную на вовлечение молодежи Свердловской области в решение актуальных экологических проблем региона через применение современных промышленных эко-технологий и научно-исследовательскую деятельность. Фестиваль «Зеленое производство» объединяет просветительские, исследовательские и проектные активности, в ходе которых участники (студенты СПО и учащиеся 8-11 классов) разрабатывают и пилотируют проекты по экологизации реальных промышленных предприятий региона.

Концепция строится на идее деятельностного патриотизма: забота о малой Родине и ее экологии проявляется не через разовые акции, а через системную проектную работу, основанную на сотрудничестве с представителями промышленности, использовании передовых технологий и научных методов.

Проект реализуется в четыре этапа: экопросветительский марафон, обмен экологическим опытом, исследовательский этап и очный финал с пилотированием экологических инициатив на реальных производствах.

Актуальность проблемы:

Свердловская область - промышленное сердце России, однако высокая концентрация производств делает регион лидером экологических антирейтингов. По данным Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Уральского Гидрометцентра, качество воздуха в городах области критическое. Екатеринбург с 2016 года входит в перечень городов с наихудшей экологической ситуацией, в Нижнем Тагиле превышена допустимая концентрация диоксида серы и оксида углерода.

Существующие экологические инициативы молодежи (сбор мусора, конкурсы плакатов) носят разовый и преимущественно просветительский характер, но не решают системных проблем. При этом молодое поколение, согласно исследованиям, настроено на решение экологических проблем и готово применять технологии для защиты природы. Однако в регионе отсутствовали проекты, объединяющие экологическую повестку с реальными инженерными и исследовательскими задачами на промышленных площадках.

Проект «Зеленое производство» решает эту проблему, создавая системную модель вовлечения студентов и школьников в научно-исследовательскую и проектную деятельность, направленную на сокращение негативного воздействия предприятий на окружающую среду. Актуальность подтверждается также необходимостью подготовки кадров для реализации национального проекта «Экологическое благополучие».

Цель проекта:

Вовлечение в молодежное экологическое движение и научно-исследовательскую деятельность не менее 1200 студентов СПО и учащихся 8-11 классов Свердловской области.  Знакомство с возможностями использования современных технологий для защиты окружающей среды и уменьшения пагубного воздействия предприятий на экосистему родного края. Продвижение и развитие направления «Береги планету!» в формате увлекательной разработки проектов экологизации промышленности в тесном сотрудничестве с предприятиями региона с применением высоких технологий.

Задачи проекта:

1. Привлечь к участию в проекте 1200 студентов СПО и учащихся 8-11 классов через организацию просветительских экоквизов, публикацию вовлекающего контента в социальных сетях и информационную рассылку.

2. Разработать и распространить образовательный контент о современных технологиях для экологизации промышленности.

3. Собрать и оценить не менее 250 предложений участников по устранению негативного воздействия предприятий на атмосферу, водные ресурсы и почву.

4. Организовать и провести Фестиваль активистов промышленных эко-технологий «Зеленое производство» для экологизации трех ключевых отраслей региона (металлургия, машиностроение, электронная промышленность).

5. Предоставить поддержку наставников из промышленности 18 лучшим участникам после окончания проекта.

Целевая аудитория:

Студенты среднего профессионального образования и учащиеся 8-11 классов, проживающие на территории Свердловской области.

Участники проекта: молодые люди, проявляющие интерес к сферам экологии и технологий, желающие внести вклад в улучшение экологической обстановки родного края. Проект не имеет ограничений для входа участников - все необходимые знания студенты и школьники получают от экспертов и наставников в ходе проекта.

Социальная значимость:

Проект формирует инициативное экологическое сообщество с технологическими навыками решения первостепенных для региона вопросов, способствует росту деятельностного патриотизма. Участники получают возможность реального влияния на экологическую ситуацию, развивают навыки научно-исследовательской и проектной работы, знакомятся с будущими работодателями.

Важнейший социальный эффект: проект дает молодежи инструменты и веру в то, что их усилия могут изменить ситуацию к лучшему. Проект «Зеленое производство» создает модель системной работы с молодежью в сфере прикладной экологии.

Охват населения

В проекте принимают участие не менее 1200 студентов СПО и учащихся 8-11 классов Свердловской области. Информационное воздействие проекта распространяется на:

- не менее 250 участников, разработавших инициативные предложения по экологизации предприятий;

- 90 финалистов очного этапа;

- 27 победителей и призеров, получающих индивидуальные рекомендации и наставничество;

- общий охват просветительского контента в социальных сетях - более 9 000 просмотров;

- участниками экоквизов становятся не менее 20 образовательных площадок-партнеров.

Территория влияния

География включает промышленные предприятия, образовательные учреждения и общественные пространства региона.

Проект реализуется на территории Свердловской области:

г. Екатеринбург (базовая площадка - ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум «Автоматика»).

с охватом крупнейших промышленных предприятий:

г. Екатеринбург (партнеры: Уральский турбинный завод, АО «Уралгидромаш», Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова, УПП «Вектор»).

г. Каменск-Уральский (партнеры: Каменск-Уральский Металлургический завод, Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов).

Этапы реализации проекта:

| № | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка отдельной страницы проекта на сайте техникума и оформление сообщества ВКонтакте для публикации новостей и актуальной информации о проекте, коммуникации с участниками, наставниками и экспертами. | 01.05.2025 | 12.05.2025 | Разработан раздел проекта на сайте техникума с формой регистрации участников и регламентом фестиваля, оформлено сообщество проекта ВКонтакте |
| 2 | Организация и проведение серии экоквизов для погружения в экологические проблемы Свердловской области. | 12.05.2025 | 18.06.2025 | Проведено не менее 20 очных экоквизов на площадках техникума «Автоматика» и учреждений-партнеров. В сообществе фестиваля ВКонтакте размещены посты о вреде углеродного следа, влиянии тяжелой промышленности на экологию области для подготовки к экоквизам. |
| 3 | Отправление информационных писем с приглашением к участию в проекте по базе образовательных учреждений и участникам реализованных ранее образовательных проектов | 12.05.2025 | 26.08.2025 | Отправлены письма в 100 образовательных учреждений региона, отправлены письма 500 учащимся и участникам реализованных ранее проектов. |
| 4 | Разработка и публикация образовательного контента про экотехнологии, современные датчики и устройства экологизации производств в рамках обмена экологическим опытом. | 19.06.2025 | 20.07.2025 | В социальных сетях проекта (Вконтакте, Телеграм) публикуются факты, статьи, научно-популярные видео и подкасты, которые помогут участникам получить базовые знания о способах экологизации. Для разработки образовательных материалов привлечено не менее 6 партнеров из числа промышленных предприятий региона. В социальных сетях опубликовано: 4 подкаста, 5 видеолекций, 15 фактов, 4 статьи. Под каждым постом, содержащим образовательный контент, набрано не менее 20 комментариев с обратной связью участников обмена опытом. Общее количество просмотров постов превысило 9 000. |
| 5 | Публикация проблемных кейсов от предприятий промышленности региона. | 21.07.2025 | 26.08.2025 | Каждый понедельник в группе ВКонтакте публикуется кейс с проблемами конкретного производства региона, для которого подростки разрабатывают инициативные предложения, основываясь на полученных знаниях. Опубликовано не менее 6 кейсов. Не менее 300 человек отправили решения кейса |
| 6 | Проведение вебинаров от экспертов-экологов и представителей промышленности с разбором реального решения проблемного кейса была и обзором использованных современных технологий | 25.07.2025 | 29.08.2025 | Эксперты знакомятся с заранее опубликованными в обсуждениях группы ВКонтакте инициативными предложениями участников проекта, выбирают самые интересные инициативы и обсуждают на прямой трансляции перспективы их внедрения. Проведено не менее 6 вебинаров (каждую неделю в пятницу). Озвучено не менее 10 молодежных инициатив, количество зрителей составляет не менее 200 человек |
| 7 | Проведение онлайн конкурса в социальных сетях для поднятия активности участников | 30.08.2025 | 13.09.2025 | В целях увеличения охватов аудитории и привлечения новых участников в социальных сетях проекта проводится онлайн-конкурс репостов. В конкурсе приняло участие не менее 150 человек |
| 8 | Проведение отборочного этапа. Разработка и публикация положений исследовательского этапа проекта на информационных платформах во ВКонтакте, Телеграмм, разделе сайта техникума. Участники проводят исследование по одному из направлений: Влияние металлургических предприятий на состав атмосферы, Влияние машиностроительных предприятий на параметры воды, Влияние электронной промышленности на показатели почвы. | 14.09.2025 | 15.10.2025 | Разработаны и опубликованы материалы и критерии оценивания предложений, получено не менее 250 предложений по экологизации промышленных предприятий. |
| 9 | Оценка предложений и формирование списка финалистов фестиваля. | 16.10.2025 | 24.10.2025 | Эксперты оценили не менее 250 предложений. Составлен список из 90 финалистов для участия в очном этапе проекта. 90 детей приглашены на Фестиваль (ответные письма, отметки в постах на интернет-платформах проекта, публикация списка финалистов в официальных группах ВКонтакте образовательных учреждений партнеров). |
| 10 | Организация очного финала Фестиваля активистов промышленных экотехнологий «Зеленое производство» в пилотировании экологических инициатив | 08.11.2025 | 12.11.2025 | Организован очный финал, предусмотрено питание участников, сопровождающих и организаторов, разработана программа фестиваля. В очном этапе приняло участие не менее 90 подростков. Привлечено не менее 6 производственных предприятия региона. Участниками предложено не менее 30 проектов по экологизации производств региона. Награждено 27 победителей и призеров. |
| 11 | Разработка индивидуальных рекомендаций для развития проекта экологизации | 13.11.2025 | 21.11.2025 | Разработаны и отправлены финалистам индивидуальные рекомендации по развитию их проектов |

Применяемые инновационные образовательные технологии, методики и инструменты

- Проектное обучение на реальных кейсах. Участники работают с реальными проблемами промышленных предприятий, разрабатывают и пилотируют проекты, получая опыт, максимально приближенный к профессиональной деятельности.

- Смешанное обучение. Сочетание онлайн-форматов (вебинары, образовательные подкасты, видеолекции, интерактивные квизы) с очными интенсивными сессиями на базе техникума и производственных площадок.

- Технологии «равный-равному». Обмен опытом и решениями осуществляется в открытых группах в социальных сетях, где участники комментируют идеи друг друга, получают обратную связь от экспертов.

- Применение отечественной электроники и датчиков. В ходе финального этапа участники собирают и программируют системы мониторинга на основе российских контроллеров и датчиков: датчики освещенности, температуры, влажности, давления, лазерные датчики расстояния, датчики летучих органических соединений, датчики протечки воды, пламени.

- Методология научного волонтерства. Участники совмещают исследовательскую деятельность (сбор данных, анализ, формулирование гипотез) с практической помощью предприятиям в снижении экологической нагрузки.

- Геймификация. Обучающий процесс строится через решение кейсов в игровой соревновательной форме, что повышает мотивацию и вовлеченность.

Результат:

| Показатель | Результат (значение) |
| --- | --- |
| Количество участников проекта | 1200 студентов СПО и учащихся 8-11 классов |
| Проведено экоквизов | 20 очных мероприятий |
| Информационные письма | Отправлены в 100 образовательных учреждений региона |
| Образовательный контент | 4 подкаста, 5 видеолекций, 15 фактов, 4 статьи, более 9000 просмотров |
| Решено проблемных кейсов | 300 участников отправили решения |
| Проведено вебинаров | 6 (каждую пятницу) |
| Получено предложений по экологизации | 250 |
| Финалисты очного этапа | 90 подростков |
| Разработано пилотных проектов | 30 |
| Победители и призеры | 27 человек |
| Участники с индивидуальными рекомендациями | 27 финалистов |
| Наставничество от предприятий | 18 лучших участников |

Ключевые качественные результаты:

- участники овладели базовыми навыками проектной и исследовательской работы в сфере экологических технологий;

- сформировано инициативное сообщество молодых эко-активистов в техникуме;

- установлены партнерские отношения с 6 промышленными предприятиями региона;

- создана модель вовлечения студентов СПО и школьников в решение реальных экологических проблем через научно-исследовательскую деятельность.

Перспективы развития

1.	Масштабирование на другие регионы. Модель фестиваля может быть тиражирована в других промышленных регионах России с адаптацией под местные предприятия и экологические проблемы. Весь кейс собран и представлен в открытом доступе.

2.	Интеграция в систему СПО. Разработанные образовательные материалы и методики внедрены в учебные программы техникума по специальностям машиностроительного профиля в профессиональные модули, связанные с экологической безопасностью и автоматизацией.

3. Создание постоянно действующей группы активистов эко-технологий. На базе ГАПОУ СО «ЕТ «Автоматика» работает группа активистов, где студенты продолжают работу над проектами экологизации промышленности.

Подтверждающие материалы:

Все подтверждающие материалы находятся в открытом доступе:

на сайте техникума:  https://etavtomatika.ru/?section_id=507

в группе Вконтакте: https://vk.com/club230287676

видео визитка: https://disk.yandex.ru/i/KIk164DkxBKEOw

презентации проекта на телевидении: https://disk.yandex.ru/i/KIk164DkxBKEOw

https://ok.ru/obltv/topic/157782168389112

https://disk.yandex.ru/d/7MPAMGWuXQqh9g

Руководитель проекта – Соболева Вера Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум «Автоматика»