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Название проекта: 
Фестиваль активистов промышленных эко-технологий 
«Зеленое производство»

Концепция проекта: 
Проект представляет собой комплексную образовательную программу, направленную на вовлечение молодежи Свердловской области в решение актуальных экологических проблем региона через применение современных промышленных эко-технологий и научно-исследовательскую деятельность. Фестиваль «Зеленое производство» объединяет просветительские, исследовательские и проектные активности, в ходе которых участники (студенты СПО и учащиеся 8-11 классов) разрабатывают и пилотируют проекты по экологизации реальных промышленных предприятий региона.
 Концепция строится на идее деятельностного патриотизма: забота о малой Родине и ее экологии проявляется не через разовые акции, а через системную проектную работу, основанную на сотрудничестве с представителями промышленности, использовании передовых технологий и научных методов. 
Проект реализуется в четыре этапа: экопросветительский марафон, обмен экологическим опытом, исследовательский этап и очный финал с пилотированием экологических инициатив на реальных производствах.

Актуальность проблемы:
Свердловская область - промышленное сердце России, однако высокая концентрация производств делает регион лидером экологических антирейтингов. По данным Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Уральского Гидрометцентра, качество воздуха в городах области критическое. Екатеринбург с 2016 года входит в перечень городов с наихудшей экологической ситуацией, в Нижнем Тагиле превышена допустимая концентрация диоксида серы и оксида углерода.
Существующие экологические инициативы молодежи (сбор мусора, конкурсы плакатов) носят разовый и преимущественно просветительский характер, но не решают системных проблем. При этом молодое поколение, согласно исследованиям, настроено на решение экологических проблем и готово применять технологии для защиты природы. Однако в регионе отсутствовали проекты, объединяющие экологическую повестку с реальными инженерными и исследовательскими задачами на промышленных площадках.
Проект «Зеленое производство» решает эту проблему, создавая системную модель вовлечения студентов и школьников в научно-исследовательскую и проектную деятельность, направленную на сокращение негативного воздействия предприятий на окружающую среду. Актуальность подтверждается также необходимостью подготовки кадров для реализации национального проекта «Экологическое благополучие».

Цель проекта:
Вовлечение в молодежное экологическое движение и научно-исследовательскую деятельность не менее 1200 студентов СПО и учащихся 8-11 классов Свердловской области.  Знакомство с возможностями использования современных технологий для защиты окружающей среды и уменьшения пагубного воздействия предприятий на экосистему родного края. Продвижение и развитие направления «Береги планету!» в формате увлекательной разработки проектов экологизации промышленности в тесном сотрудничестве с предприятиями региона с применением высоких технологий.

Задачи проекта:
1. Привлечь к участию в проекте 1200 студентов СПО и учащихся 8-11 классов через организацию просветительских экоквизов, публикацию вовлекающего контента в социальных сетях и информационную рассылку.
2. Разработать и распространить образовательный контент о современных технологиях для экологизации промышленности.
3. Собрать и оценить не менее 250 предложений участников по устранению негативного воздействия предприятий на атмосферу, водные ресурсы и почву.
4. Организовать и провести Фестиваль активистов промышленных эко-технологий «Зеленое производство» для экологизации трех ключевых отраслей региона (металлургия, машиностроение, электронная промышленность).
5. Предоставить поддержку наставников из промышленности 18 лучшим участникам после окончания проекта.

Целевая аудитория:
Студенты среднего профессионального образования и учащиеся 8-11 классов, проживающие на территории Свердловской области. 
Участники проекта: молодые люди, проявляющие интерес к сферам экологии и технологий, желающие внести вклад в улучшение экологической обстановки родного края. Проект не имеет ограничений для входа участников - все необходимые знания студенты и школьники получают от экспертов и наставников в ходе проекта.


Социальная значимость:
Проект формирует инициативное экологическое сообщество с технологическими навыками решения первостепенных для региона вопросов, способствует росту деятельностного патриотизма. Участники получают возможность реального влияния на экологическую ситуацию, развивают навыки научно-исследовательской и проектной работы, знакомятся с будущими работодателями.
Важнейший социальный эффект: проект дает молодежи инструменты и веру в то, что их усилия могут изменить ситуацию к лучшему. Проект «Зеленое производство» создает модель системной работы с молодежью в сфере прикладной экологии.

Охват населения
В проекте принимают участие не менее 1200 студентов СПО и учащихся 8-11 классов Свердловской области. Информационное воздействие проекта распространяется на:
· не менее 250 участников, разработавших инициативные предложения по экологизации предприятий;
· 90 финалистов очного этапа;
· 27 победителей и призеров, получающих индивидуальные рекомендации и наставничество;
· общий охват просветительского контента в социальных сетях - более 9 000 просмотров;
· участниками экоквизов становятся не менее 20 образовательных площадок-партнеров.

Территория влияния
География включает промышленные предприятия, образовательные учреждения и общественные пространства региона.
Проект реализуется на территории Свердловской области: 
г. Екатеринбург (базовая площадка - ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум «Автоматика»).
с охватом крупнейших промышленных предприятий:	
г. Екатеринбург (партнеры: Уральский турбинный завод, АО «Уралгидромаш», Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова, УПП «Вектор»).
г. Каменск-Уральский (партнеры: Каменск-Уральский Металлургический завод, Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов).


Этапы реализации проекта:

	№
	Наименование
мероприятия
	Дата начала
реализации
мероприятия
	Дата окончания
реализации
мероприятия
	Результат

	1
	Разработка отдельной
страницы проекта на сайте техникума и оформление сообщества ВКонтакте для публикации новостей и актуальной информации о проекте, коммуникации с
участниками, наставниками 
и экспертами.
	01.05.2025
	12.05.2025
	Разработан раздел проекта
на сайте техникума с
формой регистрации
участников и регламентом
фестиваля, оформлено
сообщество проекта
ВКонтакте

	2
	Организация и проведение
серии экоквизов для
погружения в
экологические проблемы
Свердловской области.
	12.05.2025
	18.06.2025
	Проведено не менее 20
очных экоквизов на
площадках техникума
«Автоматика» и
учреждений-партнеров. В сообществе фестиваля
ВКонтакте размещены
посты о вреде углеродного следа, влиянии тяжелой
промышленности на
экологию области для
подготовки к экоквизам.

	3
	Отправление
информационных писем с приглашением к участию в проекте по базе образовательных
учреждений и участникам
реализованных ранее
образовательных проектов
	12.05.2025 
	26.08.2025
	Отправлены письма в 100 образовательных
учреждений региона,
отправлены письма 500
учащимся и участникам
реализованных ранее
проектов.

	4
	Разработка и публикация
образовательного контента
про экотехнологии,
современные датчики и
устройства экологизации
производств в рамках
обмена экологическим
опытом.
	19.06.2025
	20.07.2025
	В социальных сетях проекта (Вконтакте, Телеграм) публикуются факты, статьи,
научно-популярные видео и подкасты, которые помогут
участникам получить
базовые знания о способах экологизации. Для разработки
образовательных
материалов привлечено не менее 6 партнеров из числа промышленных
предприятий региона. В
социальных сетях
опубликовано: 
4 подкаста, 
5 видеолекций, 
15 фактов, 
4 статьи. Под каждым
постом, содержащим
образовательный контент, набрано не менее 20 комментариев с обратной связью участников обмена
опытом. Общее количество просмотров постов превысило 9 000.

	5
	Публикация проблемных
кейсов от предприятий
промышленности региона.
	21.07.2025
	26.08.2025
	Каждый понедельник в
группе ВКонтакте
публикуется кейс с
проблемами конкретного
производства региона, для которого подростки
разрабатывают
инициативные
предложения, основываясь на полученных знаниях.
Опубликовано не менее 6 кейсов. Не менее 300
человек отправили решения
кейса

	6
	Проведение вебинаров от экспертов-экологов и
представителей
промышленности с
разбором реального
решения проблемного кейса была и обзором
использованных
современных технологий
	25.07.2025
	29.08.2025
	Эксперты знакомятся с
заранее опубликованными в
обсуждениях группы
ВКонтакте инициативными
предложениями участников
проекта, выбирают самые интересные инициативы и обсуждают на прямой
трансляции перспективы их внедрения. Проведено не
менее 6 вебинаров (каждую неделю в пятницу). Озвучено не менее 10 молодежных инициатив, количество зрителей составляет не менее 200 человек

	7
	Проведение онлайн конкурса в социальных
сетях для поднятия
активности участников
	30.08.2025
	13.09.2025
	В целях увеличения охватов аудитории и привлечения новых участников в
социальных сетях проекта проводится онлайн-конкурс
репостов. В конкурсе
приняло участие не менее 150 человек

	8
	Проведение отборочного этапа. Разработка и
публикация положений
исследовательского этапа проекта на
информационных
платформах во ВКонтакте, Телеграмм, разделе сайта 
техникума. Участники
проводят исследование по одному из направлений:
Влияние металлургических
предприятий на состав
атмосферы, Влияние
машиностроительных
предприятий на параметры
воды, Влияние электронной
промышленности на
показатели почвы.
	14.09.2025
	15.10.2025
	Разработаны и
опубликованы материалы и
критерии оценивания
предложений, получено не менее 250 предложений по
экологизации
промышленных
предприятий.

	9
	Оценка предложений и формирование списка финалистов фестиваля.
	16.10.2025 
	24.10.2025
	Эксперты оценили не менее 250 предложений.
Составлен список из 90
финалистов для участия в очном этапе проекта. 90 детей приглашены на
Фестиваль (ответные
письма, отметки в постах на 
интернет-платформах
проекта, публикация списка финалистов в официальных
группах ВКонтакте
образовательных
учреждений партнеров). 

	10
	Организация очного финала
Фестиваля активистов
промышленных
экотехнологий «Зеленое
производство» в
пилотировании
экологических инициатив
	08.11.2025 
	12.11.2025
	Организован очный финал, предусмотрено питание участников,
сопровождающих и
организаторов, разработана программа фестиваля. В очном этапе приняло участие не менее 90 подростков. Привлечено не менее 6 производственных
предприятия региона.
Участниками  предложено не менее 30 проектов по 
экологизации производств региона. Награждено 27
победителей и призеров.

	11
	Разработка
индивидуальных
рекомендаций для развития
проекта экологизации
	13.11.2025 
	21.11.2025
	Разработаны и отправлены
финалистам
индивидуальные
рекомендации по развитию
их проектов




Применяемые инновационные образовательные технологии, методики и инструменты
1. Проектное обучение на реальных кейсах. Участники работают с реальными проблемами промышленных предприятий, разрабатывают и пилотируют проекты, получая опыт, максимально приближенный к профессиональной деятельности.
2. Смешанное обучение. Сочетание онлайн-форматов (вебинары, образовательные подкасты, видеолекции, интерактивные квизы) с очными интенсивными сессиями на базе техникума и производственных площадок.
3. Технологии «равный-равному». Обмен опытом и решениями осуществляется в открытых группах в социальных сетях, где участники комментируют идеи друг друга, получают обратную связь от экспертов.
4. Применение отечественной электроники и датчиков. В ходе финального этапа участники собирают и программируют системы мониторинга на основе российских контроллеров и датчиков: датчики освещенности, температуры, влажности, давления, лазерные датчики расстояния, датчики летучих органических соединений, датчики протечки воды, пламени.
5. Методология научного волонтерства. Участники совмещают исследовательскую деятельность (сбор данных, анализ, формулирование гипотез) с практической помощью предприятиям в снижении экологической нагрузки.
6. Геймификация. Обучающий процесс строится через решение кейсов в игровой соревновательной форме, что повышает мотивацию и вовлеченность.

Результат:
	Показатель
	Результат (значение)

	Количество участников проекта
	1200 студентов СПО и учащихся 8-11 классов 

	Проведено экоквизов
	20 очных мероприятий

	Информационные письма
	Отправлены в 100 образовательных учреждений региона

	Образовательный контент
	4 подкаста, 5 видеолекций, 15 фактов, 4 статьи, более 9000 просмотров

	Решено проблемных кейсов
	300 участников отправили решения

	Проведено вебинаров
	6 (каждую пятницу)

	Получено предложений по экологизации
	250

	Финалисты очного этапа
	90 подростков

	Разработано пилотных проектов
	30

	Победители и призеры
	27 человек

	Участники с индивидуальными рекомендациями
	27 финалистов

	Наставничество от предприятий
	18 лучших участников



Ключевые качественные результаты:
- участники овладели базовыми навыками проектной и исследовательской работы в сфере экологических технологий;
- сформировано инициативное сообщество молодых эко-активистов в техникуме;
- установлены партнерские отношения с 6 промышленными предприятиями региона;
‑ создана модель вовлечения студентов СПО и школьников в решение реальных экологических проблем через научно-исследовательскую деятельность.

Перспективы развития
1.	Масштабирование на другие регионы. Модель фестиваля может быть тиражирована в других промышленных регионах России с адаптацией под местные предприятия и экологические проблемы. Весь кейс собран и представлен в открытом доступе.
2.	Интеграция в систему СПО. Разработанные образовательные материалы и методики внедрены в учебные программы техникума по специальностям машиностроительного профиля в профессиональные модули, связанные с экологической безопасностью и автоматизацией.
3. Создание постоянно действующей группы активистов эко-технологий. На базе ГАПОУ СО «ЕТ «Автоматика» работает группа активистов, где студенты продолжают работу над проектами экологизации промышленности. 

Подтверждающие материалы:
Все подтверждающие материалы находятся в открытом доступе:
на сайте техникума:  https://etavtomatika.ru/?section_id=507
в группе Вконтакте: https://vk.com/club230287676
видео визитка: https://disk.yandex.ru/i/KIk164DkxBKEOw
презентации проекта на телевидении: https://disk.yandex.ru/i/KIk164DkxBKEOw
https://ok.ru/obltv/topic/157782168389112
https://disk.yandex.ru/d/7MPAMGWuXQqh9g

Руководитель проекта – Соболева Вера Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум «Автоматика»

[bookmark: _GoBack]

8

